## Pannello avvisi
Misura | Beneficiari | Avviso 1 | Avviso 2 | Avviso 3 | Avviso 4
1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali | Comuni | Aprile 2022 | Luglio 2022
| Scuole | Aprile 2022 | Giugno 2022 | Dicembre 2022
| ASL/AO | Dicembre 2022
Multimisura 1.1 - 1.2 Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud | ASL/AO | Marzo 2023
1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | Comuni | Aprile 2022 | Settembre 2022
| Scuole | Aprile 2022 | Giugno 2022 | Dicembre 2022
1.4.4 Identità Digitale (SPID, CIE) | Comuni | Aprile 2022 | Settembre 2022
| Altri Enti* | Maggio 2022 | Settembre 2022
1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali (PND) SEND | Comuni | Settembre 2022
1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) | Comuni | Ottobre 2022
| Regioni e Prov. Autonome | Dicembre 2022
| Università e AFAM pubblici | Luglio 2023 |  |  |  | Scadenza 27/10/2023 | Scadenza avviso 27/10/2023
1.4.3 “Adozione appIO” | Comuni | Aprile 2022 | Settembre 2022
| Altri Enti** | Maggio 2022 | Settembre 2022
1.4.3 "Piattaforma PagoPA" | Comuni | Aprile 2022 | Settembre 2022 | Maggio 2023 |  | Scadenza 10/11/2023 | Scadenza avviso 10/11/2023
| Altri Enti** | Maggio 2022 | Settembre 2022 | Ottobre 2023 |  | Scadenza 30/11/2023 | Scadenza avviso 02/04/2024
1.1 Infrastrutture digitali | Altre Pac*** | Luglio 2023 |  |  |  | Scadenza 30/11/2023 | Scadenza avviso 30/11/2023
Note e Legenda
|  | Altri Enti * 1.4.4 | ASL, Enti Regionali, Università, Pa Centrali, Province, Altri Enti, Istituti di Ricerca e AFAM, AO, Città metropolitane, Agenzie regionali sanitarie
|  | Altri Enti ** 1.4.3 | ASL, Enti Regionali, Università, Istituti di Ricerca e AFAM, AO, Agenzie Regionali Sanitarie
|  | Altre PAC*** | PA Centrali, Altri Enti, Istituti di Ricerca e AFAM, AOO
Aperto

## Decreti proroghe
Misura | Decreto | Oggetto | Beneficiari | Periodo differito | Fase processo | Note
1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali | 198/2022 | Estensione dei termini di contrattualizzazione dei fornitori per gli Avvisi dell’ Investimento 1.2 | Comuni e Scuole | 3 mesi | Fase 1
Tutte le misure | 89/2023 | Estensione dei termini per la contrattualizzazione dei fornitori e per il completamento attività | Comuni, Scuole, Altri Enti, Asl, AO | 120 gg | Fase 1 e Fase 2 | Decreto "territori alluvionati" EMR
1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | 123/2023 | Estensione Cronoprogramma per la contrattualizzazione e il completamento delle attività | Comuni e Scuole | 60 gg | Fase 1 e Fase 2
1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | 28/2023 | Estensione dei termini di contrattualizzazione dei fornitori per gli Avvisi dell’ Investimento 1.4.1 Scuole Aprile | Scuole | 3 mesi | Fase 1 | Solo Avviso scuole di Aprile
1.4.4 Identità Digitale (SPID, CIE) | 114/2023 | Estensione Cronoprogramma per la contrattualizzazione e il completamento delle attività | Comuni e Altri Enti* | 120 gg | Fase 1 e Fase 2
1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali (PND) SEND | 55/2023 | Estensione dei termini di contrattualizzazione dei fornitori | Comuni | 2023-05-31 | Fase 1 | Decreto fine marzo 2023. Il termine per la contrattualizzazione dei fornitori è differito al 31 maggio 2023. si applica ai Soggetti Attuatori il cui termine per effettuare la contrattualizzazione del fornitore è anteriore al 31 maggio 2023, ferme restando le proroghe già accordate con scadenza successiva a tale data
1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali (PND) SEND | 79/2023 | Estensione dei termini di contrattualizzazione dei fornitori | Comuni | 2023-06-30 | Fase 1 | Decreto 29/05/2023. Il termine per la contrattualizzazione dei fornitori è differito al 30 giugno 2023
1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali (PND) SEND | 101/2023 | Estensione dei termini di contrattualizzazione dei fornitori e del completamento attività | Comuni | 3 mesi (fase1) 2 mesi (fase 2) | Fase 1 e Fase 2 | Proroga fase 1 per tutti i comuni che sono in quella fase; Proroga fase 2 per tutti i Comuni che hanno già contrattualizzato e si trovino in tale fase e il cui termine per il completamento delle attività sia anteriore o uguale al 30 settembre 2023
1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali (PND) SEND | 147/2023 | Estensione dei termini di contrattualizzazione dei fornitori | Comuni | 4 mesi | Fase 1
1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) | 63/2023 | Estensione dei termini di contrattualizzazione dei fornitori | Comuni | 30 gg | Fase 1
1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) | 109/2023 | Estensione dei termini di contrattualizzazione dei fornitori | Comuni | 60 gg | Fase 1
1.4.3 “Adozione appIO” | 92/2023 | Estensione dei termini di contrattualizzazione dei fornitori e del completamento attività | Comuni e Altri Enti ** | 120 gg | Fase 1 e Fase 2
1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) | ?
Note e Legenda
| Altri Enti * 1.4.4 | ASL, Enti Regionali, Università, Pa Centrali, Province, Altri Enti, Istituti di Ricerca e AFAM, AO, Città metropolitane, Agenzie regionali sanitarie
| Altri Enti ** 1.4.3 | ASL, Enti Regionali, Università, Istituti di Ricerca e AFAM, AO, Agenzie Regionali Sanitarie
| Fase 1 | Contrattualizzazione fornitore
| Fase 2 | Completamento attività